この記入例は、書き方の見本として作った架空の会議です。登場する会社名・人名・日付・数字は実在のものではありません。

週次定例会議 議事録(記入例1)

| 会議名 | Webサイト運営チーム 週次定例(第12回) |
| --- | --- |
| 日時 | 2026年11月5日(木) 10:00〜10:30 |
| 場所・方法 | オンライン(Zoom) |
| 出席者 | 山田(進行)、佐藤、鈴木、田中 |
| 欠席者 | 高橋(出張のため) |
| 記録者 | 田中 |
| 配布資料 | 10月のアクセス数まとめ(共有フォルダ) |

■ 会議の目的

10月の数字を振り返り、11月に公開する記事の担当と日程を決める。

■ 議題

1. 10月のアクセス数の振り返り

2. 11月の記事公開スケジュール

3. お問い合わせフォームの送信エラー

■ 決定事項

・11月は記事を4本公開する(毎週水曜)。1本目は11月11日に公開

・お問い合わせフォームは、11月9日までに佐藤が修正する

・月初の定例で、前の月の数字を5分だけ確認する形に変える

■ 保留・次回に持ち越すこと

・広告を出すかどうか(費用の見積もりを見てから、次回決める)

■ ToDo(やること)

| やること | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 11月の記事4本の担当と締め切りを表にして共有 | 山田 | 11月6日(金) |
| お問い合わせフォームの送信エラーを修正 | 佐藤 | 11月9日(月) |
| 広告の費用の見積もりを2社から取る | 鈴木 | 11月11日(水) |

■ 議題ごとの要点

1. 10月のアクセス数の振り返り

・10月は9月より約15%増えた。検索からの訪問が伸びている

・スマホで読まれる割合が高いので、表は横に広げすぎない

2. 11月の記事公開スケジュール

・週1本ペースなら無理なく続けられる、という意見で一致

3. お問い合わせフォームの送信エラー

・一部のスマホで送信ボタンが押せないと報告があった

・原因は佐藤が調べ、直ったらチャットで知らせる

■ 次回の予定

2026年11月12日(木) 10:00〜10:30 / オンライン(Zoom)

この記入例は、書き方の見本として作った架空の会議です。登場する会社名・人名・日付・数字は実在のものではありません。

打ち合わせ議事録(記入例2)

| 会議名 | パンフレット制作の打ち合わせ(サンプル商会 様) |
| --- | --- |
| 日時 | 2026年11月10日(火) 14:00〜15:00 |
| 場所・方法 | サンプル商会 様 本社 会議室 |
| 出席者 | サンプル商会 様: 中村 様、小林 様 / 当方: 山田、佐藤 |
| 欠席者 | なし |
| 記録者 | 佐藤 |
| 配布資料 | パンフレットの構成案(第1版)、参考デザイン3点 |

■ 会議の目的

パンフレットの作業範囲・納期・修正の回数をすり合わせる。

■ 議題

1. 作業の範囲(どこまでを当方が担当するか)

2. 納期とスケジュール

3. 修正の回数と進め方

■ 決定事項

・当方の担当は、文章の作成・デザイン・印刷用データの作成まで。写真撮影と印刷の手配はサンプル商会 様が行う

・納品は2026年12月15日(火)。初稿は11月27日(金)に提出する

・修正は初稿・再校の2回まで。3回目以降は別途お見積もり

■ 保留・次回に持ち越すこと

・ページ数(8ページか12ページか)は、商品の数が決まってから11月13日までに連絡をもらう

■ ToDo(やること)

| やること | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 商品の一覧とページ数を連絡 | 中村 様 | 11月13日(金) |
| 初稿(文章とデザイン)を提出 | 山田 | 11月27日(金) |
| 今日の決定事項をメールで送り、内容の確認をもらう | 佐藤 | 11月11日(水) |

■ 議題ごとの要点

1. 作業の範囲

・写真は先方がすでに撮ったものを使う。足りない分は先方で手配

2. 納期とスケジュール

・展示会(12月20日)に間に合わせたい、とのご要望

3. 修正の回数

・大きな方向転換が入ると納期に響くため、初稿の前に構成案で方向を固める

■ 次回の予定

2026年11月20日(金) 15:00〜 / オンライン(構成案の最終確認)

この記入例は、書き方の見本として作った架空の会議です。登場する会社名・人名・日付・数字は実在のものではありません。

企画会議 議事録(記入例3)

| 会議名 | 冬の店頭イベント 企画会議 |
| --- | --- |
| 日時 | 2026年11月12日(木) 16:00〜17:00 |
| 場所・方法 | 本社 2階 会議室 |
| 出席者 | 伊藤(店長)、渡辺、山本、中島 |
| 欠席者 | なし |
| 記録者 | 中島 |
| 配布資料 | 昨年のイベントの結果(来場者数・アンケート) |

■ 会議の目的

12月の店頭イベントのテーマと、担当の分け方を決める。

■ 議題

1. イベントのテーマ

2. 日程と予算

3. 担当の分け方

■ 決定事項

・テーマは「親子で楽しむ冬の手作り体験」に決定

・開催は12月12日(土)・13日(日)の2日間。予算は5万円以内

・チラシは渡辺、材料の手配は山本、当日の受付は中島が担当

■ 保留・次回に持ち越すこと

・事前予約制にするかどうか(昨年の混み具合を見て、次回決める)

■ ToDo(やること)

| やること | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| チラシの案を作って共有 | 渡辺 | 11月19日(木) |
| 材料の見積もりを取る | 山本 | 11月19日(木) |
| 昨年の時間帯ごとの来場者数をまとめる | 中島 | 11月17日(火) |

■ 議題ごとの要点

1. イベントのテーマ

・候補は「手作り体験」「クイズラリー」「試食会」の3つ

・昨年のアンケートで手作りの体験がいちばん好評だったため、手作り体験に

2. 日程と予算

・土日の2日間にして、平日の準備に余裕を持たせる

■ 次回の予定

2026年11月19日(木) 16:00〜17:00 / 本社 2階 会議室